## Sheet1
CM（コンストラクション・マネジメント）業務委託書 総括表
CM業務委託契約約款第1条第1行のCM業務は、下記総括表で採否欄に〇を記載した項目の業務とする。
番号 | 項目 |  | 備考 | 採否
0 | 共通業務
01 | 共通業務
| 01-1 | CM業務計画書の作成と更新
| 01-2 | 会議体の提案と運営支援
| 01-3 | プロジェクト構成員の役割分担の整理と更新
| 01-4 | プロジェクトの情報管理
| 01-5 | プロジェクト関係者への説明支援
| 01-6 | プロジェクトにおけるリスク対応支援
| 01-7 | 苦情・不具合による紛争対応への助言
| 01-8 | CM業務報告書の作成
1 | 発注業務
11 | 発注方式の策定支援
| 11-1 | プロジェクト実施方式の検討
| 11-2 | 選定方式の検討
| 11-3 | 支払方式の検討
12 | 設計者の選定
| 12-1 | 設計者選定用資料の作成
| 12-2 | 設計者選定における支援
| 12-3 | 設計契約についての助言
13 | 監理者の選定
| 13-1 | 監理者選定用資料の作成
| 13-2 | 監理者選定における支援
| 13-3 | 監理契約についての助言
14 | 【設計施工分離方式の場合】工事施工者の選定
| 14-1 | 工事施工者選定用資料の作成
| 14-2 | 工事施工者選定における支援
| 14-3 | 工事契約についての助言
15 | 【設計施工一括方式の場合】設計施工者の選定
| 15-1 | 設計施工者選定用資料の作成
| 15-2 | 設計施工者選定における支援
| 15-3 | 設計施工契約についての助言
16 | 【ECI方式の場合】工事施工予定者（技術協力者）の選定および工事施工者の選定
| 16-1 | 工事施工予定者（技術協力者）選定用資料の作成
| 16-2 | 工事施工予定者（技術協力者）選定における支援
| 16-3 | 技術協力契約と工事契約についての助言
2 | 事業構想・基本計画におけるマネジメント
21 | 事業構想の策定支援
| 21-1 | 事業計画書の作成支援
| 21-2 | プロジェクト推進計画書の作成と更新
| 21-3 | 事業構想案の作成
22 | 基本計画書の作成
| 22-1 | プロジェクト目標の確認
| 22-2 | 要求条件と制約条件の確認と更新
| 22-3 | 施設の概略計画の作成
| 22-4 | マスター・スケジュールの作成
| 22-5 | 事業予算の概算
| 22-6 | 基本計画書の作成
3 | 基本設計におけるマネジメント
31 | 基本設計の方針検討
| 31-1 | 基本設計方針の確認
| 31-2 | 基本設計スケジュールの確認
32 | 基本設計への推進支援と確認
| 32-1 | 設計進捗状況の確認
| 32-2 | 基本設計内容の確認
| 32-3 | 設計変更への対応
| 32-4 | 許認可にかかわる事前協議への助言
| 32-5 | 工事施工スケジュール案の作成
33 | 基本設計成果物の確認
| 33-1 | 基本設計図書などの確認
| 33-2 | 工事費概算の確認
| 33-3 | 計画説明書（基本設計）の確認
4 | 実施設計におけるマネジメント
41 | 実施設計の方針検討
| 41-1 | 実施設計方針の確認
| 41-2 | 実施設計スケジュールの確認
42 | 実施設計への推進支援と確認
| 42-1 | 設計進捗状況の確認
| 42-2 | 実施設計内容の確認
| 42-3 | 設計変更への対応
| 42-4 | 許認可にかかわる申請への助言
| 42-5 | 工事施工スケジュール案の作成
43 | 実施設計成果物の確認
| 43-1 | 実施設計図書などの確認
| 43-2 | 工事費概算の確認
| 43-3 | 計画説明書（実施設計）の確認
5 | 工事施工におけるマネジメント
51 | 工事施工の準備
| 51-1 | 設計意図伝達業務方針書・監理業務方針書・工事施工方針書の確認
52 | 工事施工および監理の進捗支援
| 52-1 | 工事施工の実施状況の確認
| 52-2 | 分離発注された各工事の調整支援
| 52-3 | 設計意図伝達への対応
| 52-4 | 設計変更への対応
| 52-5 | 工事報告書および監理報告書の確認
53 | 竣工・引渡しの支援
| 53-1 | 委託者の検査・引渡しの支援
| 53-2 | 竣工後定期点検への対応支援
6 | オプション業務